## DATOS
PROYECTO | SECTOR | TAREA | PRIORIDAD | RESPONSABLE | REALIZADO POR | INICIO | FIN | REQUERIDO | COMPLETADO | PENDIENTE | AVANCE | AÑO | MES | RESPUESTA | PROGRESO | fecha hoy | pendiente prueba
M05 | BASE DE DATOS | Crear el repositorio y las ramas en GitHub | ALTO | ALEIX | ALEIX | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 100% | 1 | -3 | -300% | 2025 | ene |  | IMPLEMENTADO | 2025-01-12 | -3
M05 | BASE DE DATOS | Crear el archivo README.md con definición del proyecto, instalación y uso | ALTO | ALEIX | ALEIX | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 100% | 1 | -3 | -300% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | -3
M01 | BASE DE DATOS | Crear la máquina para alojar el servidor de base de datos en Azure | BAJO | ALEIX | ALEIX | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 100% | 2 | -2 | -100% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | -2
M01 | BASE DE DATOS | Instalar y configurar MySQL en el servidor | ALTO | ALEIX | ALEIX | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 100% | 2 | -2 | -100% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | -2
M02 | BASE DE DATOS | Diseñar el modelo relacional de la base de datos (tablas para jugadores, cartas, rondas, etc.) | ALTO | ALEIX | ALEIX | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 100% | 3 | -1 | -33.33% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | -1
M02 | BASE DE DATOS | Crear scripts SQL para las tablas: | ALTO | ALEIX | ALEIX | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 100% | 3 | -1 | -33.33% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | -1
M02 | BASE DE DATOS | - Tabla de cartas (valores, palos, prioridades) | ALTO | ALEIX | ALEIX | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M02 | BASE DE DATOS | - Tabla de jugadores (ID, nombre, nivel de riesgo, tipo) | ALTO | ALEIX | ALEIX | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M02 | BASE DE DATOS | - Tabla de partidas (ID, jugadores, rondas, tiempo de inicio y fin) | ALTO | ALEIX | ALEIX | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M02 | BASE DE DATOS | - Tabla de rondas (detalles de apuestas, puntos iniciales y finales) | ALTO | ALEIX | ALEIX | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M02 | BASE DE DATOS | Implementar vistas y consultas SQL para: | ALTO | ALEIX | ALEIX | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M02 | BASE DE DATOS | Ranking de jugadores | ALTO | ALEIX | ALEIX | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M02 | BASE DE DATOS | - Informes requeridos (mínimo 7): | MEDIO | ALEIX | ALEIX | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | BASE DE DATOS | Definir las estructuras de datos principales: | ALTO | ALEIX | ALEIX | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | BASE DE DATOS | - Diccionario para las cartas (cartas) | MEDIO | ALEIX | ALEIX | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | BASE DE DATOS | - Diccionario para las cartas (cartas) | ALTO | ALEIX | ALEIX | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | BASE DE DATOS | - Diccionario para los jugadores (players) | ALTO | DAVID | DAVID | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | BASE DE DATOS | lista de cartas en el juego (mazo) | ALTO | DAVID | DAVID | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | BASE DE DATOS | Diccionario de contexto del juego (context_game) | BAJO | DAVID | DAVID | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | BASE DE DATOS | Crear el menú principal del juego y submenús | ALTO | DAVID | DAVID | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | BASE DE DATOS | Implementar la función principal playGame para gestionar la partida | ALTO | DAVID | DAVID | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | BASE DE DATOS | Implementar funciones auxiliares: | ALTO | DAVID | DAVID | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | BASE DE DATOS | setGamePriority: Establecer prioridades de jugadores | ALTO | DAVID | DAVID | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | BASE DE DATOS | resetPoints: Resetea puntos iniciales | ALTO | DAVID | DAVID | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | BASE DE DATOS | setBets: Establecer apuestas en función del perfil del jugador | ALTO | DAVID | DAVID | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | PROGRAMACION | distributionPointAndNewBankCandidates: Repartir puntos y elegir banca | ALTO | DAVID | DAVID | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | PROGRAMACION | humanRound: Gestionar turno de un jugador humano | BAJO | DAVID | DAVID | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | PROGRAMACION | standarRound: Gestionar turno de bots y banca | ALTO | DAVID | DAVID | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | PROGRAMACION | chanceExceedingSevenAndHalf: Calcular probabilidades de pasarse | MEDIO | DAVID | DAVID | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | PROGRAMACION | orderPlayersByPriority: Ordenar jugadores por prioridad | ALTO | DAVID | DAVID | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | PROGRAMACION | orderPlayersByPoints: Ordenar jugadores por puntos | MEDIO | DAVID | DAVID | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | PROGRAMACION | printStats: Mostrar estadísticas del jugador o partida | ALTO | DAVID | DAVID | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | PROGRAMACION | insertBBDDCardgame: Guardar registro de una partida en la base de datos | MEDIO | CRISTINA | CRISTINA | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | PROGRAMACION | insertBBDD_player_game: Guardar datos de jugadores en la base de datos | MEDIO | CRISTINA | CRISTINA | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M03 | PROGRAMACION | insertBBDD_player_game_round: Guardar datos de rondas en la base de datos | ALTO | CRISTINA | CRISTINA | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M04 | PROGRAMACION | Diseñar las páginas web base: | MEDIO | CRISTINA | CRISTINA | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M04 | PROGRAMACION | index.html: Explicar reglas del juego | MEDIO | CRISTINA | CRISTINA | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M04 | PROGRAMACION | tutorial.html: Explicar cómo jugar | ALTO | CRISTINA | CRISTINA | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M04 | PROGRAMACION | equip.html: Mostrar información del equipo | MEDIO | CRISTINA | CRISTINA | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M04 | PROGRAMACION | programacion.html: Documentar cómo se resolvieron problemas | MEDIO | CRISTINA | CRISTINA | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M04 | SISTEMAS | Añadir diseño profesional: | ALTO | CRISTINA | CRISTINA | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M04 | SISTEMAS | Menú, logotipos y diseño responsivo con CSS | BAJO | CRISTINA | CRISTINA | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M04 | SISTEMAS | Imágenes y contenido ajustados al tema | ALTO | CRISTINA | CRISTINA | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M04 | SISTEMAS | Animaciones y transiciones con CSS | MEDIO | CRISTINA | CRISTINA | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M04 | SISTEMAS | Lógica con JavaScript (ej.: simulador de puntuaciones en el tutorial) | ALTO | CRISTINA | CRISTINA | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0
M05 | SISTEMAS | Preparar la presentación final | BAJO | CRISTINA | CRISTINA | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2025 | ene |  | En progreso | 2025-01-12 | 0

## CALCULO
| PROYECTO |  | PROYECTO | SECTOR | AÑO | MES | PRIORIDAD | PROGRESO | Indicador | Complemento
| M05 |  | M01 | BASE DE DATOS | 2025 | ene | ALTO | IMPLEMENTADO | 0% | 100%
| M01 | [6 empty] | En progreso | -100% | 200%
| M02 | [7 empty] | 0% | 100%
| M03 | [7 empty] | 0% | 100%
M04
PROYECTO
|  | SECTOR | M05 | M01 | M02 | M03 | M04
|  |  | BASE DE DATOS | BASE DE DATOS
SISTEMAS
|  | SECTOR | BASE DE DATOS |  | BASE DE DATOS
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | PRIORIDAD | BAJO
|  | AÑO | 2025 |  |  | ALTO
|  | MES | ene
TOTAL TAREAS | 1
PERIODO | Del 08-ene al 10-ene
AVANCE | -100%
porcentaje de avance |  | Ajuga
|  | Indicador | Aguja | 1,75-los anteriores
|  | -100% | 3% | 270%
velocimetro
Tacometro
Rojo | 45% |  | No aceptable | Menor a 50%
Amarillo | 20% |  | Intermedio | 50% a 75%
Verde | 20% |  | Aceptable | Mayor a 75%
Balnco | 60%

## INFORME
INFORME DE TAREAS, TIEMPOS Y AVANCES | [6 empty] | PRIORIDAD | ALTO
PROYECTO | M01
SECTOR | BASE DE DATOS
AÑO | 2025
MES | ene
TAREA | PRIORIDAD | REALIZADO POR | INICIO | FIN | REQUERIDO | COMPLETADO | PENDIENTE | AVANCE
Instalar y configurar MySQL en el servidor | ALTO | ALEIX | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 100% | 2 | -2 | -100%
TOTAL TAREAS
1
PERIODO
Del 08-ene al 10-ene
AVANCE
-100%
-100%
Porcentaje de avance
0%
0%
0%
-100%
En investigacion
En prueba
Implantado
En progreso